# Tidplan (uppdaterad: 27 maj 2024) Standardprojekt SS 29003 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Estimering av orsakssamband” SS 29004 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Förändringsteori”

|  |  |
| --- | --- |
| **Juni-Augusti 2024** | Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2 med hänsyn taget till sommaruppehåll. Teknisk godkännande hanteras av SIS projektledning |
|  **Augusti/september 2024** |  Ny ansvarig för undergrupp “estimering av orsakssamband” utses |
| **Augusti– Oktober 2024** | Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2  |
| **Slutet av oktober** | En TK-kommentarsrunda på tre veckor öppnas upp där alla TK-deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på utkasten. Kommentarerna sammanställs och skickas till AG2 (+undergrupper) för hantering |
| **November 2024 –** **Januari 2025** | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare |
| **Februari/mars**  | En till TK-kommentarsrunda på tre veckor. |
| **Mars - Juni** (inkl. ställtid) | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare.Utkasten skickas till SIS granskning inför remiss & hantering av återkoppling av AG2 eller sammankallandegrupp. |
| **Mitten av augusti-****mitten av oktober** | Formell SIS-remiss, 8 veckor |
| **Slutet av oktober -** **Slutet av november** | TK-möte för uppföljning av den formella remissen Inkomna synpunkter från den formella SIS-remissen skickas till AG 2 för bearbetning och förädling av utkasten ytterligare |
| **Slutet av november-december** | Utkasten skickas till SIS slutgranskning, återkoppling hanteras av AG2 eller sammankallandegrupp |
| **Början av januari 2026** | Publicering av dokumenten |

